## Opis
Text Transformer
Dla osób pracujących z danymi tekstowymi nasza aplikacja Text Transformer umożliwi transformacje danych tekstowych (np. zmiana wielkości liter, eliminacja duplikatów, itd.). Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI a także zdalne API dzięki czemu będzie można ją zintegrować z istniejącymi narzędziami.
For those working with text data, our Text Transformer application will enable text data transformations (e.g. changing case, eliminating duplicates, etc.). The application will be available via GUI as well as remote API so that it can be integrated with existing tools.
Diagram UML
Diagram Sekwencji

## Product Backlog
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca aplikacji mogę wywołać transformację zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami | 15 | 10h | 1 | o Wejście w postaci tekstu oraz sekwencji transformacji (nazwy) o Wejście i wyjście w formacie JSON o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej transformacji oraz sekwencji transformacji
Jako użytkownik mogę zmieniać wielkości liter – zestaw trzech transformacji (upper, lower, capitalize) | 12 | 3h | 0.5 | o Zmiana wielkości liter – zestaw trzech transformacji (upper, lower, capitalize) • upper - wszystkie litery na wielkie: upper -> UPPER • lower – wszystkie litery na małe: Lower -> lower • capitalize – pierwsza litera w każdym wyrazie na wielką: capitalize text -> Capitalize Text • Wsparcie dla liter z alfabetu angielskiego (UTF-8)
Jako użytkownik mogę odwracać ciąg znaków z zachowaniem wielkości liter na konkretnych pozycjach (inverse) | 10 | 2h | 0.5 | • Zachowanie pozycje wielkich i małych liter: MirEk -> KerIm • Odwrócenie ciągu znaków • Wsparcie dla wszystkich znaków UTF-8
Jako użytkownik mogę zamieniać liczby na tekst w języku polskim (Wpłać 100 złotych -> wpłać sto złotych) – wsparcie zakresu liczb do negocjacji | 10 | 4h | 1 | • zamiana liczb całkowitych do 1000 • zamiana liczb zmiennoprzecinkowych do części setnych
Jako użytkownik mogę zamieniać wybrane (predefiniowane) słowa na skróty (Pieczywo to na przykład chleb i bułki -> Pieczywo to np. chleb i bułki) – zakres obsługiwanych skrótów do negocjacji | 10 | 3h | 0.5 | • Rozwinięcie skrótu: na przykład -> np. • Rozwinięcie skrótu: między innymi -> m.in. • Rozwinięcie skrótu: i tym podobne -> itd. • Działa niezależnie od wielkości liter
Jako użytkownik mogę rozwijać wybrane skróty do pełnych postaci (Pan Prof. spóźnił się na zajęcia -> Pan Profesor spóźnił się na zajęcia) | 10 | 3h | 0.5 | • prof. -> profesor • dr -> doktor • np. -> na przykład • itd. -> i tym podobne • Zachowuje wielkość liter: Np. -> Na przykład
Jako użytkownik mogę przekształcać tekst do formatu wspieranego przez Latex (znaki specjalne) -> (John Smith & Sons -> John Smith \& Sons) | 2 | 5h | 0.5 | • & -> \& • $ -> \$
Jako użytkownik mogę eliminować powtarzające się wyrazy w bezpośrednim sąsiedztwie (Wyślij do do mnie wiadomość -> Wyślij do mnie wiadomość) | 1 | 2h | 1 | • Zamiana dwóch powtarzających się wyrazów na jeden: do do -> do • Zamiana dowolnej liczby powtarzających się wyrazów: do do do -> do • Zamiana wszystkich powtórzeń w ramach tekstu: do do po po -> do po • Działa prawidłowo dla wszystkich znaków UTF-8
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika | 20 | 5h | 2 | Do późniejszej negocjacji

## Sprint Backlog #1
Cel sprintu: | Implementacja wybranych transformacji
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Jako twórca aplikacji mogę wywołać transformację zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami |  | 10h
| Pozyskanie wymaganej wiedzy na temat technologii | 4h
| Analiza szkieletu programu | 4h
| Implementacja | 2h
Jako użytkownik mogę zmieniać wielkości liter – zestaw trzech transformacji (upper, lower, capitalize) |  | 3h
| Implementacja funkcji upper | 1h
| Implementacja funkcji lower | 1h
| Implementacja funkcji capitalize | 1h
Jako użytkownik mogę odwracać ciąg znaków z zachowaniem wielkości liter na konkretnych pozycjach (inverse) |  | 2h
| Implementacja funkcji inverse | 2h
Jako użytkownik mogę zamieniać wybrane (predefiniowane) słowa na skróty (Pieczywo to na przykład chleb i bułki -> Pieczywo to np. chleb i bułki) – zakres obsługiwanych skrótów do negocjacji |  | 3h
| Definicja predefiniowanych skrótów | 1h
| Implementacja funkcji zamiany słów na skróty | 2h
Jako użytkownik mogę rozwijać wybrane skróty do pełnych postaci (Pan Prof. spóźnił się na zajęcia -> Pan Profesor spóźnił się na zajęcia) |  | 3h
| Definicja predefiniowanych skrótów | 1h
| Implementacja funkcji zamiany skrótów na słowa | 2h
Jako użytkownik mogę eliminować powtarzające się wyrazy w bezpośrednim sąsiedztwie (Wyślij do do mnie wiadomość -> Wyślij do mnie wiadomość) |  | 2h
| Implementacja funkcji eliminującej powtarzające się słowa | 2h
Konfiguracja administracyjna |  | 14h
| Założenie repozytorium | 1h
| Konfiguracja środowiska do zarządzania projektem | 1h
| Dokumentacja kodu | 2h
| Konfiguracja środowiska ciągłej integracji | 2h
| Diagram UML | 6h
| Konfiguracja automatycznego budowania | 1h
| Konfiguracja inkrementu produktu | 1h

## Sprint Backlog #2
Cel sprintu: | Wprowadzenie testów oraz implementacja GUI
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Dodanie testów jednostkowych |  | 8h
| Utworzenie testów dla transformacji number_to_text przy pomocy mock objects | 1h
| Utworzenie testów dla transformacji capitalize przy pomocy mock objects | 1h
| Utworzenie testów dla transformacji expand_shortcuts | 1h
| Utworzenie testów dla transformacji inverse | 1h
| Utworzenie testów dla transformacji remove_duplicates | 1h
| Utworzenie testów dla transformacji lower | 1h
| Utworzenie testów dla transformacji upper | 1h
| Utworzenie testów dla transformacji abbreviate | 1h
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika |  | 5h
| Pozyskanie wymaganej wiedzy na temat technologii | 1h
| Implementacja | 4h
Akcje naprawcze |  | 1h
| Aplikacja buduje się w sposób automatyczny | 1h